**«Программа проведения апробации разработанной научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций»,**

в рамках выполнения Государственного контракта

от 4 сентября 2014 года № Ф-50-кс-2014 по проекту

«**Формирование научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций**».

С учетом Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной коллегией Минобрнауки России протоколом от 18 июля 2013 г. № пк -5вн, предусмотрено развитие механизмов оценки качества образования, основанной на принципах открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия, в том числе должны быть разработаны и внедрены современные инструменты оценки качества услуг профессиональных образовательных организаций и программ профессионального образования.

Эффективное функционирование центров сертификации профессиональных квалификаций, находится в прямой зависимости от мониторинга их деятельности, направленного, прежде всего, на повышение качества и объективности выполняемых центрами функций.

**Цели и задачи проведения апробации**

**Цель апробации** – оценить возможность реализации научно-технической модели мониторинга центров сертификации профессиональных квалификаций для ее использования в условиях заложенных Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы с учетом заделов и тенденций.

**Задачи апробации:**

1. Оценка возможности повышение качества и объективности выполняемых центрами сертификации профессиональных квалификаций функций, эффективности работы в рамках всей системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации (Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобрена коллегией Минобрнауки России протоколом от 18 июля 2013 г. № пк -5вн) с помощью мониторинга.

2. Оценка разработанных механизмов (нормативно-инструктивных, методических, информационных) мониторинга центров сертификации профессиональных квалификаций.

3. Оценка разработанных показателей и инструментария мониторинга

4. Оценка механизма обратной связи для оценки деятельности ЦСК

5. Оценка и выход эффективных практик деятельности, взаимодействия ЦСК друг с другом и средой

**Сроки проведения апробации – 1-30 апреля 2015 года.**

**Этапы апробации:**

1. Подготовка материалов для проведения апробации в виде блока документов и оценочных средств (анкеты)
2. Организация взаимодействия с участниками апробации в виде консультаций с использованием дистанционных средств (телефонная линия, электронная почта, форум)
3. Обеспечение оценки подготовленных материалов и заполнения оценочных апробационных форм.
4. Получение первичных оценочных материалов из регионов
5. Обработка первичных данных (количественных и качественных) из регионов от пилотных площадок
6. Формирование обобщенных (вторичных) данных по итогам апробации.
7. Подготовка предложений по итогам апробации и формирование материалов для доработки
8. Подготовка отчета по итогам апробации.

**План-график проведения апробации разработанной научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этапа** | **Название этапа** | **Выполняемые действия** | **Результат** | **Сроки** |
| I | Этап согласования | 1.1.Направление на согласование Заказчику перечня пилотных площадок и программы проведения апробации разработанной научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций | Комплект материалов по апробации | 02.03.2015 |
| 1.2. Согласование перечня пилотных площадок и программы проведения апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций, с Государственным заказчиком. | Согласованный рабочий документ проекта с контактными данными | 10.03.2015- 16.03.2015 |
| II | Этап подготовки материалов | 2.1. Создание информационной страницы, посвящённой апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций. | Информацион-ный ресурс Исполнителя с данными по проекту | 16.03.2015 |
| 2.2. Формирование электронных версий оценочных форм и анкет. | Онлайн-формы для работы по апробации | 16.03.2015 |
| III | Этап организации взаимодействия | 3.1. Рассылка информационных писем всем участникам апробации с информацией по апробации и ссылками на информационные ресурсы. | Информационные письма по списку рассылки и адресам (центры сертификации профессиональных квалификаций | 17.03.2015 |
| 3.2. Организация консультативной, методической и информационной поддержки апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций. | Список контактов и лист рассылки материалов. | 17.03.2015 |
| 3.3. Выделение телефонной линии. | Телефонный номер для консультаций. | 17.03.2015 |
| 3.4. Выделение почтового проектного ящика. | Зарегистрированный Исполнителем ящик проектной почты. | 17.03.2015 |
| 3.5.Создание консультационного форума на странице проекта | Онлайн (оффлайн) форум с зарегистрированными пользователями – участниками апробации. | 17.03.2015 |
| IV | Консультационный этап | 4.1. Проведение телефонных консультаций с созданием «горячей линии». | Разосланные для обмена контакты участников апробации. | 30.04.2015 |
| 4.2. Реализация консультаций с использованием электронной почты. | Информационные письма и сообщения. | 30.04.2015 |
| 4.3. Предоставление дополнительной информации по проекту (по запросам). | Другие материалы проекта и справочные данные, разосланные Исполнителем в регионы для поддержки апробации | 30.04.2015 |
| V | Этап работы площадок | 5.1. Анализ и оценка апробируемых материалов. | Первичные оценки присланных материалов. | 30.04.2015 |
| 5.2. Заполнение оценочных форм и анкет. | Заполненные анкеты и оценочные формы. | 30.04.2015 |
| VI | Этап сбора и обработки первичной информации | 6.1. Сбор первичных материалов от пилотных площадок. | Массив (линейные распределения) количественных данных из регионов и описание качественных показателей. | 30.04.2015 |
| 6.2. Обработка первичных материалов пилотных площадок. | Вторичные (аналитические) данные, обобщенные материалы из регионов. | 04.05.2015 |
| 6.3. Заполнение аналитического заключения по итогам проведенной апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций, включающую возможность формирования предложений и замечаний в отношении разработанной модели. | Заполненное аналитическое заключение по итогам проведенной апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций | 04.05.2015 |
| VII | Этап подготовки и согласования отчетных материалов | 7.1. Формирование предложений по доработке научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций. | Предложения по доработке научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций. | 04.05.2015 |
| 7.2. Подготовка отчета о проведении апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций. | Отчет о проведении апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций. | 07.05.2015 |
| 7.3. Предоставление результатов апробации Государственному заказчику | Итоговые материалы и сопроводительные письма в адрес Государственного заказчика. | 07.05.2015 |
| 7.4. Публикация результатов апробации на сайте проекта | Опубликован-ные (для участников апробации) материалы на странице проекта, созданной Исполнителем |  |